敬致各位辛苦的教師:

105學年度第一學期即將結束，感謝各領召及各領域教師在這學期辛苦的帶領各領域，協助完成教師教學專業成長任務。寒假期間及下學期仍有諸多事務需要各領域的持續協助。茲分別說明下：

一、鼓勵學生主動學習的學習護照，自下學期起開始施行。

（一）2月13日開學典禮，將安排時間向學生說明學習護照的意義及學習認證方法。

（二）請各領召在開學典禮的說明會，說明各領域的認證方法及辦理認證的時間。

（三）每個領域說明5分鐘左右。

二、執行12年國教107課綱前導計畫及服務學習計畫

（一）落實各領域共備課及辦理公開授課與觀議課政策

1.研讀總綱與領綱草案：

（1）本年度寒假無安排全校統一備課研習日，各領域及全體教師，請於寒假期間研讀107總綱及領綱課綱草案(除社會領域領綱，其餘領鋼預定於3月將公布)。

（2）請各領域自行召集或透過網路線上討論共備課。

（3）下學期期初第一次各領域會議，教務處協助各領域邀請一領域專家學者及校長共同研討。

2.5月底以前，各領域辦理公開授課、觀、議課一次：

（1）共備課方向請挑選任教領域其中一課（單元），進行素養導向教學教案設計。

（2）由領域內一位編制內教師（非代理），根據共備課教學教案來授課，再請同領域觀議課討論及修正教案。

（二）各領域討論106學年領域內的課程授課安排：

（1）各領域於各次領域討論會中，討論未來領域教學方式（包含合科、分科）。

（2）研議每學期或每週排課分配【例如社會：一學期歷史（2）、地理（1）；第二學期公民（2）、地理（1）】

（3）請研議跨科或跨領域教學課程實施可能性。

（三）執行校訂實驗課程

1.跨領域主題學習課程：文化之河~七腳川

（1）教案已由自然、社會及綜合等領域討論中，2月底前產出教案草案。

（2）定於105學年度下學期先由社會領域對七年級1至3個班實驗課程；

自然領域對八年級1個班施作實驗課程；

綜合領域規劃後續配合社會、自然領域的跨領域課程。

（3）6月底前透過1-3個班級的實驗課程，修正、檢討，整理出一套完整的七腳川課程。

（4）預訂在106學年度開始實施本跨領域的校本主題課程。

2.服務學習計畫

（1）三年計畫，以七腳川為主軸，以學生生活體驗、實踐及產出為目標。

（2）105學年度下學期，辦理第一年計畫：七腳川溪踏查與七腳川溪淨溪活動【學生發現問題、提出解決方案】。

（3）整體執行方案由學務處持續規畫中。

（四）規劃彈性課程

1.目前草擬本校的彈性課程，規畫有班會、週會(各類議題宣導研習討論)、社團、專題研究、校本情境英語課程、七腳川溪校本課程。訂於106學年度施行。

2.班會時間將回歸班導師與學生，並以師生共同討論解決自身及班級事務或學校事務為課程目標，執行方式由學務處規劃，以符合本校現況可執行之方案。

3.週會以執行各項法定課程、議題(霸凌、環境、性別、國際教育……..等)以及辦理各項活動為主軸。

4.社團課程將由學務處再行規劃，課程目標為：讓學生三年內，能多元學習及發展性向、興趣、培養藝文能力，學習規畫並從事正當休閒娛樂。

5.校本情境生活英語課程，已由英語領域持續規畫中，並陸續在英語課程中施行。

6.專題研究課程，將以各領域依領域人力配重比例開設可供學生選修的各領域專題研究課程為規劃方向。下學期會先行規劃出各領域開設的專題研究課程及師資，再於6月辦理學生選修106上學期的專題選修課程。(新生於新生訓練時輔導選填課程)

備註：

(1)105學年度下學期仍採行九貫課程，各項實驗課程施作以空白課程或辦理校外教學活動模式或融入領域課程為主。全校整體課程架構不變動。

(2)下學期各項彈性課程規畫完整及完成師資人力培訓後(課程內容及可施作之師資)，本校將以前導學校身分規劃十二年國教新課綱的課程架構規劃。

(一)下學期各領域素養導向課程規劃執行期程

|  | 106. 1 | 106. 2 | 106. 3 | 106. 4 | 106. 5 | 106 6 | 106. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總綱研讀、領綱研讀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各領域領域會議討論總綱與領綱 |  | 國文、英文、數學、自然 | 社會、健體、綜合、藝文 |  |  |  |  |
| 領域備課(素養導向教學) |  |  |  |  |  |  |  |
| 各領域辦理公開授課(素養導向教學)及議課 |  |  | 國文、英文、數學、自然 | 社會、健體、綜合、藝文 |  |  |  |

(二)彈性課程規劃執行期程

|  | 106. 1 | 106. 2 | 106. 3 | 106. 4 | 106. 5 | 106 6 | 106. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班會、週會、社團規劃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提出班會、週會、社團的可行性方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校本英語課程規劃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提出校本英語課程的可行性方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 實作校本七腳川課程實驗課程(自然、社會、綜合) |  |  |  |  |  |  |  |
| 提出校本七腳川跨領域課程的可行性方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 專題研究課程開課調查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理專題研究課程選填 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教務處試排新課綱課表 |  |  |  |  |  |  |  |

(三)撰寫106學年度新課綱課程計畫:2月~6月