宜昌國中107學年度(第48屆)畢業典禮工作執掌分配表(0509修)

| 組別 | 職稱 | 姓名 | 工 作 內 容 | 備 註 | 檢核時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主持人 | 陳玉明 | 主持、督導所有畢業典禮相關事宜。 |  | 6/17 |
| 行 政 組 | 主任 | 劉意凡 | 統籌畢業典禮相關事宜。 | - 叮嚀詞、歡送詞、致答詞檢核。 | 6/14、17 |
|  |  |  |  | - 服務同學訓練檢核。 | 6/14 |
|  |  |  |  | - 驗收國歌、校歌、歡送歌、畢業歌。 | 6/10-14 |
|  |  |  |  | - 預演檢核。 | 6/17 |
|  | 組員 | 曾元科 | 協助籌畫畢業典禮相關事宜。 | - 籌備會修正儀式程序，校長核可後編製典禮程序手冊。 | 6/6 |
|  |  |  |  | - 向各導師、各處室蒐集名單，依籌備會決議確定領獎人名單。 | 5/24~5/27 |
|  |  |  |  | - 驗收國歌、校歌、歡送歌、畢業歌。 | 6/10-13 |
|  |  |  |  | - 協助預演檢核。 | 6/14、17 |
|  | 組員 | 陳俊誠 | 支援總務組調派學生佈置座位的椅子擺放、收拾。 典禮進行時會場內外秩序維護。 | - 學生座位、家長座位的椅子擺放、收拾。 | 6/14、18 |
|  |  |  |  | 2. 協助預演檢核。 | 6/14、17 |
|  | 組員 | 陳勇光 | 負責禮堂內外清潔、環境整理，撤場時活動中心打掃。 典禮進行時會場內外秩序維護。 | 1. 協助預演檢核。 | 6/14、17 |
|  |  |  |  | 2. 負責典禮環境清潔。 | 6/17、18 |
|  | 組員 | 徐美雲 | 協助衛生組相關事宜。 | 場內除礦泉水外嚴禁飲食。 | 6/18 |
|  | 組員 | 鄭媚尹 | 負責學生健康維護及各項緊急救護。 |  | 6/18 |
|  | 組員 | 周慧芬 郭怡君 許珮寧 林璇 | 設計典禮場地佈置 協助撤除舞台佈置。 | 請九年級美術專長同學及高關懷學生協助。 | 6/10-18 |
| 儀 典 主 持 組 | 組長 | 梁又仁 | 典禮主持及司儀學生訓練 |  | 6/14、17、18 |
|  | 組員 | 黃琦涵 | 典禮主持及司儀學生訓練 |  | 6/14、17、18 |
|  | 組員 | 潘盈婕 | 協助典禮主持及司儀學生訓練、及指揮各班班長獻花與師長 |  | 6/14、17、18 |
|  | 組員 | 麻愛琪 |  |  |  |
|  | 組員 | 劉慧珍 | 協助典禮背景音樂、畢業歌、歡送歌演奏演唱等相關事宜 | 協助協調確認音樂播放或現場演奏等相關事宜 | 6/14、17、18 |
|  | 組員 | 朱惟庸 | 協助影片撥放 | 協助確認影片製作與播放 | 6/14、17、18 |

| 生 活 教 育 組 | 組長 | 賴宜玟 | 畢業生進場引導 負責領獎學生禮儀及畢業生常規訓練（預演） 會場內秩序維護。 | 協助預演檢核。 (9年級秩序維護) | 6/14、17、18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 組員 | 班導師 | 負責典禮歌曲練唱及協助維護會場內外秩序。 |  | 5/20-6/18 |
|  | 組員 | 陳俊誠 | 典禮進行協助場內秩序維護。 | 典禮進行協助場內、外秩序維護。(9年級秩序維護) | 6/17、18 |
|  | 組員 | 林晉竹 賴筱婷 林裕翰扶志恩 | 典禮進行協助場內秩序維護。 | (801-805秩序維護) (806-810秩序維護) (701-705秩序維護) (706-709秩序維護) | 6/17、18 |
|  | 組員 | 其他專任教師(7位) | 典禮進行協助場內、外秩序維護。 | 請無派定任務專任教師現場機動協助，謝謝！ | 6/17、18 |
|  | 組員 | 林志杰 陳鏡元 李坤城 | 負責交通指揮、門戶場外秩序維護等工作。 畢業生離校時交通安全維護 |  | 6/18 |
|  | 組員 |  | 負責交通指揮、門戶場外秩序維護等工作。 畢業生離校時交通安全維護 |  | 6/18 |
|  | 組員 | 黃智偉 | 協助交通指揮、門戶守衛。 |  | 6/18 |
| 接 待 組 | 主任 | 林素葉 | 統籌現場招待及畢典手冊發放相關事宜、撤除接待組物品桌椅。 | 協助簽名、別花、帶到貴賓（家長）席，家長、來賓茶水供應等服務同學招募、訓練〈10人〉，（輔導室同仁共同）。 | 6/18 |
|  | 組員 | 徐 欣 | 負責會場家長來賓接待服務（台上）等相關事宜。 | 接受長官貴賓資料、提供校長介紹，招待台上貴賓等工作。 | 6/18 |
|  | 組員 | 藍惠寧 朱敏倫 | 負責服務台長官貴賓接待、引導等事宜。 |  | 6/18 |
|  | 組員 | 羅澤婷 陳孟龍 許鈴筑 | 協助家長來賓接待服務等工作。 |  | 6/18 |
|  | 組員 | 黎孝萱 | 負責蒞場來賓姓名職稱登錄通報。 |  | 6/18 |
|  | 組員 | 劉芝辰 黃羿璇 | 於舞台側協助徐 欣老師整理來賓名冊。 | 接受長官貴賓資料、提供校長介紹，招待台上貴賓等工作。 | 6/18 |

| 補 校 | 主任 | 陳永清 | 統籌補校畢業生事務 |  | 6/17-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 組員 | 黃若芸 | 協助補校畢業生事務 |  | 6/17-18 |
| 頒 獎 組 | 主任 | 邵治家 | 統籌畢業證書及各獎項頒發等事宜。 | 獎品包裝，依獎狀分門別類整理（教務處同仁共同）。 | 6/3-18 |
|  | 組員 | 陳威達 | 負責獎品頒發等事宜。 | 協助頒獎進程之服務同學招募、訓練。 協助領獎同學預演檢核。 | 6/3-18 |
|  | 組員 | 詹如晴 | 負責畢業證書、獎狀等事宜。 | 獎狀印刷、畢業證書準備。 | 6/3-18 |
|  | 組員 | 錢宏偉 | 協助畢業證書及各獎項頒發等事宜。 |  | 6/17、18 |
|  | 組員 | 陳秀燕 | 協助畢業證書及各獎項頒發等事宜。 | *協助印製典禮程序手冊(180份)。 | 6/3-18 |
|  | 組員 | 盧彥良 |  |  |  |
| 攝 影 組 | 主任 | 黃富雄 | 負責典禮的錄影、照相、燒製畢業光碟等事宜。 |  | 6/18 |
|  | 組員 | 謝易修 | 負責典禮的錄影、照相等事宜。 |  | 6/18 |
|  | 組員 | 謝易芬 | 負責典禮的錄影、照相等事宜。 |  | 6/18 |
|  | 組員 | 楊淑如 | 負責典禮的錄影、照相等事宜。 |  | 6/18 |
|  | 組員 | 林品辰 | 負責典禮的錄影、照相等事宜。 |  | 6/18 |
|  | 組員 | 蔡逸勳 | 負責典禮的錄影、照相等事宜。 |  | 6/18 |
|  | 組員 | 江欣融 | 負責典禮的錄影、照相等事宜。 |  | 6/18 |
|  | 組員 | 李佳穎 | 負責典禮的錄影、照相等事宜。 |  | 6/18 |
| 總 務 組 | 主任 | 張一傑 | 統籌會場佈置、撤場及各項總務事宜。 會場地板鋪設地墊、排椅子(體育組支援協調校隊學生人力)。 校門口充氣拱門架設。 | 舞台的布幕、旗幟、布條、桌椅佈置，花盆、花籃、服務台擺放等（總務處同仁共同）。 | 6/14-18 |
|  | 組員 | 林璟宏 | 負責獎品採購、協助會場內外佈置各項佈置與撤場工作等。 負責禮堂冷氣、音響控制、撤場等事宜。 調派學生佈置座位的椅子擺放、收拾。 |  | 6/10-18 |
|  | 組員 | 林子為 |  |  | 6/14-18 |
|  | 組員 | 廖英芳 | 協助會場佈置、撤場及各項總務事宜。 |  | 6/13-18 |
|  | 組員 | 葉仁湘 |  |  |  |
|  | 組員 | 范秀琴 | 負責獎品、禮金、花盆、花籃收受等工作。 |  | 6/10-18 |
|  | 組員 | 余家淇 | 請柬發送、提供校長貴賓名單等工作。 | 負責邀請貴賓、請柬準備、寄送。 | 5/27-6/18 |
|  | 組員 | 陳麗璇 | 經費核銷。 |  |  |

☆ 請依個人所司工作，麻煩在檢核時間內完成，謝謝！ ☆